## Projektdagbok
Arbetsgruppens medlemmar och uppgift i projektet |  |  | Sebastian Ljungars
Projektnamn |  |  | Turneringskonsol
Projektets varaktighet |  |  | Startar |  | 2023-01-10 | Slutar | 2023-03-14
Datum | Klockslag | Timantal |  | Projektskede, arbetsuppgifter, arbetssätt mm.
2023-01-10 | 8-16 | 8h |  | Kom på projektplanen, skapade databas och tabeller.
2023-01-16 | 8-16 | 8h |  | Skapade en dbconn-fil samt andra nödvändiga filer. Påbörjade designdokumentet och planerade utseendet. Påbörjade register.php
2023-01-17 | 8-16 | 8h |  | Färdig gjorde register.php, började på med index.php. Skapade mycket CSS.
2023-01-23 | 8-16 | 8h |  | Skapade funktionerna till inlogging och dark/light mode knappar. Skrev lite på Designdokumentet.
2023-01-24 | 8-16 | 8h |  | Fixade log-in funktionen. Skapade mera CSS och lagade grunden till skilda sidor för inloggad och inte inloggad.
2023-01-30 | 8-16 | 0h |  | Sjuk
2023-01-31 | 8-16 | 0h |  | Sjuk
2023-02-06 | 8-16 | 0h |  | Sjuk
2023-02-07 | 8-16 | 8h |  | Gjorde formulär för att skapa en konsol. Skapade ett format till en konsol. Inte färdiga ännu
2023-02-13 | 8-16 | 8h |  | Jobbade på Javascript
2023-02-14 | 8-16 | 8h |  | Fortsatte med Javascript
20.2.2023 | 8-16 | 8h |  | Javascript + CSS
21.2.2023 | 8-16 | 8h |  | Ny plan för att skapa bracket, satte till HTML JS och CSS
27.2.2023 | 8-16 | 8h
28.2.2023 | 8-16 | 8h